Załącznik Nr 17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2003 r.

EFEKTY  WAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  REALIZOWANYCH

w     2003.

# DZIAŁ  010      ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

- Budowa  wodociągu  w miejscowości  Psie Głowy .

Zadanie realizowane było od dnia 16.05.2004r. do 11.07.2004r. przez firmę „GAZOPOL” z Koszalina  ramach Programu SAPARD, z którego Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 177.224,-zł.

Efektem rzeczowym jest wykonanie sieci wodociągowej:

PE fi 90 – 3.316 mb,

PE fi 63 – 92 mb,

PE fi 50 – 280 mb

oraz 648 mb przyłączy (29 szt.) z PE fi 32.

Koszt całego zadani wyniósł 428.645,-zł., z tego koszty roku 2003 – 417.045,-zł.

Środki własne – 251.421,-zł., w roku 2003 – 239.821,-zł.

- Budowa  wodociągu  do  i  w  miejscowości  Siemczyno.

W drodze przetargu nieograniczonego w 2002r. dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych, którym została firma projektowa Jerzego Mikrzaka z Koszalina za kwotę 35.944,-zl. Dokumentacja została zakończona, uzyskano  pozwolenie na budowę.

Zadanie jest przygotowane do fizycznej realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu SAPARD na kwotę 690.789,73 zł.

Łączne koszty poniesione do 30.06.2003r.  – 45.874,37zł.  Koszty roku 2003 – 43.151,35 zł.

- Budowa kanalizacji w kierunku Starego Drawska.

## Zadanie realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej”.

W dniu 09.12.2002r. podpisane zostało memorandum finansowe między Rządem RP a Komisją Europejską dotyczące dofinansowania tego zadania z programu Phare 2002 „Spójność społeczno-gospodarcza”. Dokonano wyboru w trybie przetargu nieograniczonego  Inżyniera Kontraktu,  z którym podpisana została umowa. Przygotowana została  dokumentacja przetargowa na wykonawcę robót, jest ona w uzgodnieniu we Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare w Warszawie.

Dotychczas poniesione koszty – 25.329,65 zł., w roku 2003 – 21.757,00 zł.

# DZIAŁ  600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

- Współrealizacja chodnika w miejscowości Siemczyno.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 10.12.2002r.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym z GDDKiA w Szczecinie Gmina Czaplinek w I kwartale 2003r. dokonała zapłaty w ustalonej wysokości 40.000 zł. za wykonane prace. Wykonawca robót zakończył dodatkowe prace związane z ułożeniem ścieków odwodnieniowych.

- Budowa drogi do miejscowości Kołomąt.

Uzyskano dofinansowanie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 284.718,-zł. i podpisano Aneks do Umowy o Finansowaniu z dnia 21.06.2001r. z Wojewódzkim Biurem Wdrażania Programów w Szczecinie. Postępowanie przetargowe w trybie procedur Banku Światowego wyłoniło wykonawcę- Grupę Kapitałową „POL-DRÓG” Sp. z o.o. z Kłębowca. Roboty prowadzone były od 01.08.2003r., do  25.11.2003r.

Podpisano porozumienie z firmą  Agrofreeze S.A. w Kołomącie o współfinansowaniu tego zadania  w kwocie 150.000,-zł.

W ramach zadania wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 mb i długości 650 mb.

Koszt całego zadania zamknął się kwotą  -  704.975,35 zł.

Poniesione nakłady w 2003r. – 456.782,-zł., w tym środki własne – 22.064,-zł.

# DZIAŁ  710 -  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

- Opracowanie   planu zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich Gminy Czaplinek.

W lipcu 2003r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wybrany został urbanista do sporządzenia oceny aktualnego planu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Termin opracowania analizy do 31.01.2004r.

Już poniesione koszty – 3.266,84 zł, z czego w roku 2003 – 0 zł.

- Budowa kaplicy cmentarnej  w miejscowości  Broczyno.

Zadanie przygotowano do realizacji pod względem formalno-prawnym. Wykonane zostało przyłącze energetyczne przez RE Drawsko Pom. w ramach podpisanej umowy przyłączeniowej.

Poniesione koszty w roku 2002 w wysokości 11.779,12 zł. obejmują wykonanie projektów budowlanych i przyłączy energetycznych obu kaplic w m. Broczyno i Kluczewo.

Koszty 2003r. – 0.

# DZIAŁ  900 -  GOSPOPDARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Modernizacja ujęcia wody przy ul. Ceglanej w Czaplinku.

## Zadanie realizowane jest przez  firmę PIŚ „EkoWodrol” Sp. z o.o. z Koszalina. Realizację zadania rozpoczęto 09.09.2002r. Umowny termin zakończenia zadania – 28.02.2004r.

Do końca 2003 roku wykonano:

- wiercenie  studni – szt. 5

- budynek agregatu w 100%

- zagospodarowanie terenu stacji  w 100%

- sieci międzyobiektowe  w 100%

- instalację elektryczną w 80%

- zbiornik wyrównawczy V-400m3  w 100%

- zbiornik uśredniający V-75m3 w 100%

- budynek stacji uzdatniania wody :

- roboty budowlane w 100%

- instalacje technologiczne  w 80%

- roboty elektryczne, sterowanie  i monitoring w 20%.

Na zadanie Gmina uzyskała w 2002r. dotację z budżetu państwa w wysokości 75.000,-zł. oraz subwencję z AWRSP O/T w Szczecinie w kwocie 98.700,-zł. Przekazano również do budżetu na ten cel kwotę 10.000 zł z GFOŚiGW.

Koszt zadania od początku realizacji – 1.478.243,50zł. , z czego w roku 2003 – 899.122,30 zł.

( w tym 20.000,-zł. z GFOŚ , środki z umorzenia pożyczki z NFOŚIGW 248.131 zł,

a 630.991,30 zł. środki własne).

- Budowa międzygminnego zakładu utylizacji odpadów .

Projekt budowlany został opracowany przez EKOLOG Piła.  Przygotowany został dla gmin uczestniczących w tym przedsięwzięciu projekt organizacji finansowania zadania obrazujący możliwości pozyskania środków . Na spotkaniu Gmin w dniu 06.05.2003r. ustalono, że Gmina prowadząca to zadanie, tj. Gmina Złocieniec wystąpi do pozostałych Gmin o wyrażenie woli co do realizacji zakładu w Osieku Drawskim. Gmina Czaplinek wolę swoją wyraziła uchwałą Rady nr VIII/63/03 z dnia 05.06.2003r. Gmina Kalisz Pom. wycofała się z tego przedsięwzięcia i tym samym działania w sprawie budowy międzygminnego zakładu utylizacji odpadów w Osieku Drawskim zostały zakończone na etapie projektu.

Poniesiono już w roku 2003 koszty w wysokości – 37.826,16 zł.

- Budowa wodociągu w ul. Wałeckiej, Złocienieckiej, Rzeźnickiej.

Zadanie realizowano od 01.09.2003r. do 22.12.2003r.

Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INSBUD” Mirosław Sokalski z Bonina.

Wykonany zakres rzeczowy to:  sieć wodociągowa PE fi 160 – 214,0 mb, fi 110 – 207,0 mb oraz przyłącza wodociągowe -  308,0 mb.

Koszt zadania zamknął się kwotą  173.864,92 zł., - środki własne.

Wydatki w roku 2003 – 303,44 zł.

# DZIAŁ  921 -  KULTURA I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO.

- Modernizacja piwnic w ramach programu Gościniec Czaplinek.

Opracowany projekt budowlany modernizacji piwnic wymagał uszczegółowienia o projekty wykonawcze w zakresie sieci instalacyjnej wielobranżowej.

Zlecono wykonanie projektów wykonawczych w terminie do 15.07.2003r. za kwotę brutto 3.000,-zł.

Złożono wniosek do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” o dofinansowanie wymienionego zadania z Programu Współpracy Przygranicznej PHARE 2001 w kwocie 50.546 EURO. Projekt ten nie uzyskał dofinansowania z wymienionego Programu.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót, którym została firma Zakład Budowlano-Remontowy Zbigniewa Kubaczyka z Połczyna Zdroju za kwotę 141.210,-zł. W dniu 29.12.2003r. przekazano plac budowy i udzielono Wykonawcy zaliczki w kwocie  44.250,-zł na zakup materiałów.

Koszty poniesione od początku realizacji wynoszą 57.593,55zł.

Koszty  roku 2003 – 50.000 zł.- to dotacja z Fundacji Kultury w Warszawie na realizację projektu „Czaplinek – Gościniec. Unia rodzin naszym biletem do Unii Europejskiej”.

# DZIAŁ  926 -  KULTURA   FIZYCZNA   I   SPORT.

- Projekt budowlany hali widowiskowo – sportowej.

Został opracowany projekt budowlany przez Mazowieckie Biuro Projektów „MAPRO” z Płocka za kwotę 54.900,-zl. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych na kwotę 1.430.055 zł.

Wydatki w roku 2003r. wyniosły 54.900,-zł. - środki własne.

Inwestycje Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Budowa przydomowej  oczyszczalni ścieków przy ul. Leśników 27 w Czaplinku.

Zakupiono przydomową oczyszczalnię ścieków, która zostanie zainstalowana w roku 2004 przy budynku komunalnym przy ul. Leśników w Czaplinku.

Koszt roku 2003 – 4.401,-zł.

- Budowa zbiorników bezodpływowych na potrzeby sal wiejskich w m.  Czarne Małe, Czarne Wielkie i Machliny.

Został opracowany projekt budowlany zbiorników bezodpływowych i złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. o wydanie pozwolenia na budowę.

Poniesione koszty – 3.799,24 zł.

- Gminne składowisko odpadów w m. Niwka.

Opracowano mapę do celów projektowych na zamknięcie składowiska odpadów w m. Niwka, gm. Czaplinek.

Wydatek roku 2003 – 1.600,-zł.

Czaplinek, dnia –  05.03.2004r.